## 缺陷记录
用例编号 | 缺陷编号 | 需求说明 | 缺陷描述 | 解决方案/已测试数据 | 特别说明
4.2.2.S001 | 4.2.2.S001 | 已下达的测试任务不可编辑 | what,where,when(how),why,who,简明扼要，描述清晰 下达测试任务——一个任务已经下达后不经提醒可以再次编辑 | 任务下达后不能再次编辑。除非撤回任务后重新下达。 | 红色代表格式说明 蓝色代表逻辑错误 黑色代表系统bug
4.2.2.S002 | 4.2.2.S002 | 下达测试任务选择项目填写项目编号与相关责任专家 | 原项目内容不可改变，但是在下达测试任务选择项目时，项目研制单位可以修改。 | 将该问题对应研制单位状态置为不可更改
4.2.2.S003 | 4.2.2.S003 | 任务下达时间应在今天或者今天之后 | 下达测试任务——任务下达时间可以任意选择，没有时间限制
4.3.1.S001 | 4.3.1.S001 | 项目查询在没有没有查询条件下直接进行查询,得到项目管理员所有待审查项目信息与相应操作 | 点击测试过程管理：选择接收测试技术文档，点击查询得到的结果中操作图标经常不可见
4.3.1.S002 | 4.3.1.S002 | 输入项目名称，点击查询，显示项目名称为输入项目的名称相符的项目信息与相应操作 | 点击测试过程管理：选择接收测试技术文档，输入项目名称，点击查询得到的结果中操作图标经常不可见
4.3.1.S003-S012 | 4.3.1.S003-S012 | 查询得到项目信息，当前页面显示项目相关操作 | 项目操作经常不可见
特别说明 红色代表格式说明 蓝色代表逻辑错误 黑色代表系统bug | 4.3.1.S016 | 在提交0.1大纲显示的“技术文档”页面上文档接收时间应该在任务启动时间之后的某一时间 | 提交0.1大纲——文档接收时间可以任意选择，甚至可以选择在任务下达之前的时间
4.3.1.S019 | 4.3.1.S019 | 项目管理员可查看测试项目信息及测试技术文档 | 项目管理员查看不到技术文档
4.3.2.S001 | 4.3.2.S001 | 应审查文档数目应与没有实际审查文档的数目保持一致，并且显示文档内容为未审核文档 | 责任专家首页——未审查文档数目显示混乱
4.3.2.S005 | 4.3.2.S005 | 责任专家可查看测试项目信息及项目管理员提交的测试技术文档 | 责任专家查看不到项目管理员提交的测试技术文档
4.3.2.S006 | 4.3.2.S006 | 单条件查询显示项目信息与相关操作 | 操作图标不可见
4.3.3.S007 | 4.3.2.S007~S009 | 选中1个项目，点击查看，显示项目信息与返回键 | 返回按钮经常不可见
4.3.2.S014 | 4.3.2.S014~S016 | 责任专家大纲/报告审查，审查意见文档接收时间不可在项目下达任务之前 | 责任专家大纲审查，审查意见文档接收时间可随意更改
4.3.3.S008 | 4.3.3.S008 | 项目管理员在审查意见输出页面点击查看得到项目信息，显示项目详细信息与返回按钮 | 返回按钮不可见，没有显示专家审查意见
4.3.3.S010 | 4.3.3.S010 | 点击测试过程管理，点击审查意见输出，选中1个项目，点击查看点击返回 | 返回按钮不可见
4.3.3.S012 | 4.3.3.S012 | 选择多个项目进行提交测评结构，提示请选择单个项目 | 没有提示
4.3.3.S013 | 4.3.3.S013 | 不选择项目进行提交测评结构，提示请选择项目 | 没有提示
4.3.3.S017 | 4.3.3.S017 | 选中多个项目，点击详情会提示不能选择多个项目 | 没有提示，且只显示了选中项目的第一条信息
4.3.4.S001 | 4.3.4.S001 | 选中多个项目，点击详情会提示不能选择多个项目 | 没有提示，且只显示了选中项目的第一条信息
4.3.4.S019 | 4.3.4.S019 | 选中1个项目点击查看显示项目信息与返回按钮 | 没有返回按钮
4.4.1 | 4.4.1.S…… | 审查计划是否成功提示 | 审查计划是否成功没有任何提示
4.4.2 | 4.4.2.S…… | 审查会议记录管理 | 审查会议记录管理查询所得页面不是全部信息页面
点击菜单按钮没有实现隐藏功能

## 测试用例
需求编号 | 用例编号 | 测试项 | 前置条件 | 输入描述 | 预期结果 | 实际结果 | 测试人 | 测试时间 | 备注
4.3.1 | 4.3.1.S001 | 项目查询键直接查询 | system登录 | 1.点击测试过程管理 2.选择接收测试技术文档 3.点击查询 | 显示当前系统中所有状态为测试需求分析，大纲待内部审查，大纲待提交外部审查，大纲1.0待上报，大纲1.0上报，报告待提交内部审查，报告1.0待上报的相应文档的项目具体信息与对应提交、查询操作 | block | S | 2018-06-16
| 4.3.1.S002 | 单条件查询 | system登录，项目名称查询 | 1.点击测试过程管理 2.选择接收测试技术文档 3.输入项目名称 4.点击查询 | 显示项目名称为输入项目的名称相符的项目信息与相应操作 | block | S | 2018-06-17
| 4.3.1.S003 | 单条件查询 | system登录，研制单位查询 | 1.点击测试过程管理 2.选择接收测试技术文档 3.输入研制单位 4.点击查询 | 显示项目名称为输入研制单位名称相符的项目信息与相应操作 | block | S | 2018-06-18
| 4.3.1.S004 | 单条件查询 | system登录，责任专家查询 | 1.点击测试过程管理 2.选择接收测试技术文档 3.输入责任专家 4.点击查询 | 显示项目名称为输入研制专家名称相符的项目信息与相应操作 | block | S
| 4.3.1.S005 | 单条件查询 | system登录，测试组长查询 | 1.点击测试过程管理 2.选择接收测试技术文档 3.输入测试组长 4.点击查询 | 显示项目名称为输入测试组长名称相符的项目信息与相应操作 | block | S
| 4.3.1.S006 | 单条件查询 | system登录，当前状态查询 | 1.点击测试过程管理 2.选择接收测试技术文档 3.选择当前状态 4.点击查询 | 显示当前状态与选择当前状态相符的项目信息与相应操作 | block | S
| 4.3.1.S007 | 组合条件查询 | system登录，项目单位，当前状态查询 | 1.点击测试过程管理 2.选择接收测试技术文档 3.输入项目名称，选择当前状态 4.点击查询 | 显示项目名称为输入项目名称和当前状态相符的项目信息与相应操作 | block | S
| 4.3.1.S008 | 组合条件查询 | system登录，项目单位，研制单位，当前状态查询 | 1.点击测试过程管理 2.选择接收测试技术文档 3.输入项目名称，研制单位，选择当前状态 4.点击查询 | 显示项目名称为输入项目名称，研制单位和当前状态相符的项目信息与相应操作 | block | S
| 4.3.1.S009 | 组合条件查询 | system登录，研制单位，当前状态查询 | 1.点击测试过程管理 2.选择接收测试技术文档 3.输入研制专家名称，选择当前状态 4.点击查询 | 显示和输入信息相符的项目信息与相应操作 | block | S
| 4.3.1.S010 | 组合条件查询 | system登录，责任专家，当前状态查询 | 1.点击测试过程管理 2.选择接收测试技术文档 3.输入责任专家名称，选择当前状态 4.点击查询 | 显示和输入信息相符的项目信息与相应操作 | block | S
| 4.3.1.S011 | 组合条件查询 | system登录，测试组长，当前状态查询 | 1.点击测试过程管理 2.选择接收测试技术文档 3.输入测试组长名称，选择当前状态 4.点击查询 | 显示和输入信息相符的项目信息与相应操作 | block | S
| 4.3.1.S012 | 组合条件查询 | system登录，责任专家，测试组长查询 | 1.点击测试过程管理 2.选择接收测试技术文档 3.输入责任专家名称，测试组长名称 4.点击查询 | 显示和输入信息相符的项目信息与相应操作 | block | S
| 4.3.1.S013 | 重置 | system登录，一个单输入框重置 | 1.点击测试过程管理 2.选择接收测试技术文档 3.输入项目名称/研制单位/责任专家/测试组长 4.点击重置 | 输入框输入信息清空 | PASS
| 4.3.1.S014 | 重置 | system登录，选择框重置 | 1.点击测试过程管理 2.选择接收测试技术文档 3.选择当前状态 4.点击重置 | 选择框选择信息清空 | PASS
| 4.3.1.S015 | 重置 | system登录，多个单输入框重置 | 1.点击测试过程管理 2.选择接收测试技术文档 3.输入项目名称/研制单位/责任专家/测试组长/选择当前状态 4.点击重置 | 输入框输入信息与选择框选择信息清空 | PASS
| 4.3.1.S016 | 提交大纲 | system登录，提交0.1/0.2大纲 | 1.点击测试过程管理 2.选择接收测试技术文档 3.查询项目 4.选择项目 5.点击提交0.1大纲 6.进入技术文档页面 7.选择文档接收时间 8.选择文件，点击确定 | 提示：添加成功！ | BLOCk（时间选择问题）
| 4.3.1.S017 | 提交大纲 | system登录，提交0.2大纲/0.3大纲/0.1报告/0.2报告/1.0报告 | 1.点击测试过程管理 2.选择接收测试技术文档 3.查询项目 4.选择项目 5.点击提交0.2大纲/0.3大纲/0.1报告/0.2报告/1.0报告 6.进入技术文档页面 7.选择文档接收时间 8.选择文件，点击确定 | 提示：添加成功！ | PASS
| 4.3.1.S018 | 查看项目信息 | system登录 | 1.点击测试过程管理 2.选择接收测试技术文档 3.查询项目 4.选择项目 5.点击查看 | 进入项目详细页面 | PASS
| 4.3.1.S019 | 查看技术文档 | system登录 | 1.点击测试过程管理 2.选择接收测试技术文档 3.查询项目 4.选择项目 5.点击查看 | 显示具体项目与相关技术文档 | fail(没有显示上交技术文档后的项目，无法查看)
| 4.3.1.S020 | 返回 | system登录，进入项目详细页面 | 1.点击测试过程管理 2.选择接收测试技术文档 3.查询项目 4.选择项目 5.点击查看/双击 6.点击返回 | 返回接收测试技术文档页面 | PASS
4.3.2 | 4.3.2.S001 | 首页，应审文档数 | zrzj1登录 | 1.点击首页 2.点击应审文档数 3.进入审查文档数页面 4.查看文档数目是否对应 | 显示文档的数目对应首页应审文档数 | fail
| 4.3.2.S002 | 首页，已审文档数 | zrzj1登录 | 1.点击首页 2.点击已审文档数 3.进入已审文档数页面 4.查看文档数目是否对应 | 显示文档的数目对应首页已审文档数 | PASS
| 4.3.2.S003 | 首页，待审文档数 | zrzj1登录 | 1.点击首页 2.点击待审文档数 3.进入待审文档数页面 4.查看文档数目是否对应 | 显示文档的数目对应首页待审文档数 | PASS
| 4.3.2.S004 | 首页，未提交文档数 | zrzj1登录 | 1.点击首页 2.点击未提交文档数 3.进入未提交文档数页面 4.查看文档数目是否对应 | 显示文档的数目对应首页未提交文档数 | PASS
| 4.3.2.S005 | 查询 | zrzj1登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击提交审查意见 3.点击查询 | 显示所有应提交审查意见的项目信息 | block
| 4.3.2.S006 | 单条件查询 | zrzj1登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击提交审查意见 3.填写项目名称/研制单位/责任专家/测试组长/当前状态 4.点击查询 | 显示对应项目名称/研制单位/责任专家/测试组长/当前状态的项目详细信息与相关操作 | fail
| 4.3.2.S007 | 多条件查询 | zrzj1登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击提交审查意见 3.填写项目名称、研制单位、责任专家、测试组长、当前状态 4.点击查询 | 显示对应项目信息与相关操作 | fail
| 4.3.2.S008 | 多条件查询 | zrzj1登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击提交审查意见 3.填写项目名称、研制单位、责任专家、测试组长/当前状态 4.点击查询 | 显示对应项目信息 | fail
| 4.3.2.S009 | 多条件查询 | zrzj1登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击提交审查意见 3.填写项目名称、研制单位；责任专家、测试组长；项目名称、研制单、当前状态；责任专家、测试组长、当前状态 4.点击查询 | 显示对应项目信息 | fail
| 4.3.2.S010 | 重置 | zrzj1登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击提交审查意见 3.点击重置 | 填写项目名称/研制单位/责任专家/测试组长/当前状态均为空 | PASS
| 4.3.2.S011 | 单条件重置 | zrzj1登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击提交审查意见 3.填写项目名称/研制单位/责任专家/测试组长/当前状态 4.点击重置 | 填写项目名称/研制单位/责任专家/测试组长/当前状态均为空 | PASS
| 4.3.2.S012 | 多条件重置 | zrzj1登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击提交审查意见 3.填写项目名称、研制单位；责任专家、测试组长；项目名称、研制单、当前状态；责任专家、测试组长、当前状态 4.点击重置 | 填写项目名称/研制单位/责任专家/测试组长/当前状态均为空 | PASS
| 4.3.2.S013 | 多条件重置 | zrzj1登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击提交审查意见 3.填写项目名称、研制单位、责任专家、测试组长、当前状态 4.点击重置 | 填写项目名称/研制单位/责任专家/测试组长/当前状态均为空 | PASS
| 4.3.2.S014 | 责任专家大纲审查 | zrzj1登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击提交审查意见 3.查询项目 4.选择项目 5.点击责任专家大纲审查 6.选择文档接收时间 7.提交审查意见 8.点击确认 | 显示：添加成功！ | Block（文档接收时间逻辑问题）
| 4.3.2.S015 | 责任专家报告审查 | zrzj1登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击提交审查意见 3.查询项目 4.选择项目 5.点击报告审查 6.选择文档接收时间 7.提交审查意见 8.点击确认 | 显示：添加成功！ | BLOCK（文档接收时间逻辑问题）
| 4.3.2.S016 | 提交审查意见多附件上传 | zrzj1登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击提交审查意见 3.查询项目 4.选择项目 5.点击大纲/报告审查 6.选择文档接收时间 7.提交多份审查意见 8.点击确认 | 显示：添加成功！ | BLOCK（文档接收时间逻辑问题）
| 4.3.2.S017 | 查看 | zrzj1登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击提交审查意见 3.查询项目 4.点击项目查看（双击） | 显示测试项目信息及项目管理员提交的测试技术文档 | PASS（缺失文档具体内容，但有文档记录）
| 4.3.2.S018 | 提交审查意见0附件上传 | zrzj2登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击提交审查意见 3.查询项目 4.选择项目 5.点击大纲/报告审查 6.默认文档接收时间 7.提交0份审查意见 8.点击确认 | 提示：请上传选择附件！ | PASS
4.3.3 | 4.3.3.S001 | 查询；单条件查询 | system登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击审查意见输出 3.输入项目编号/选择文档状态 4.点击查询 | 得到相应项目编号的项目信息 | PASS
| 4.3.3.S002 | 查询；多条件查询查询 | system登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击审查意见输出 3.输入项目编号、选择文档类型 4.点击查询 | 显示相应文档的项目信息和相应操作 | PASS
| 4.3.3.S003 | 查询；无条件查询查询 | system登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击审查意见输出 3.点击查询 | 显示系统所有项目管理员可查看项目信息和相应操作 | PASS
| 4.3.3.S004 | 重置 | system登录；未输入 | 1.点击测试过程管理 2.点击审查意见输出 3.点击重置 | 项目编号、文档均为空 | PASS
| 4.3.3.S005 | 重置 | system登录；输入项目编号 | 1.点击测试过程管理 2.点击审查意见输出 3.输入项目编号 4.点击重置 | 项目编号、文档均为空 | PASS
| 4.3.3.S006 | 重置 | system登录；选择文档状态 | 1.点击测试过程管理 2.点击审查意见输出 3.选择文档状态 4.点击重置 | 项目编号、文档均为空 | PASS
| 4.3.3.S007 | 查看 | system登录；查询项目 | 1.点击测试过程管理 2.点击审查意见输出 3.（查询项目）默认显示所有项目 4.选中1个项目 5.点击查看 | 显示项目信息 | PASS
| 4.3.3.S008 | 查看 | system登录；查询项目 | 1.点击测试过程管理 2.点击审查意见输出 3.（查询项目）默认显示所有项目 4.选中1个项目 5.点击查看 | 显示项目信息与返回键 | fail
| 4.3.3.S009 | 查看 | system登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击审查意见输出 3.（查询项目）默认显示所有项目 4.选中0/多个项目 5.点击查看 | 提示：请选择项目/提示：不能同时选择多个项目 | PASS
| 4.3.3.S010 | 查看后的返回 | system登录；查看项目 | 1.点击测试过程管理 2.点击审查意见输出 3.（查询项目）默认显示所有项目 4.选中1个项目 5点击查看 6.点击返回 | 返回审查意见列表页面 | fail
| 4.3.3.S011 | 提交测评机构 | system登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击审查意见输出 3.查询项目（默认显示所有项目） 3.选中1个项目 4.点击提交测评结构 | 提示：提交成功！ | PASS
| 4.3.3.S012 | 选择多个项目进行提交 | system登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击审查意见输出 3.查询项目（默认显示所有项目） 3.同时选中多个项目 4.点击提交测评结构 | 提示不能同时选中多个项目/选择项目全部提交成功 | fail
| 4.3.3.S013 | 不选择项目进行提交 | system登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击审查意见输出 3.查询项目（默认显示所有项目） 3.选中0个项目 4.点击提交测评结构 | 提示没有选择项目 | fail
| 4.3.3.S014 | 不选择项目进行查看 | system登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击审查意见输出 3.查询项目（默认显示所有项目） 3.选中0个项目 4.点击查看 | 提示：请选择编辑项目（系统显示的是编辑项目，用语问题） | PASS
| 4.3.3.S015 | 详细 | system登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击审查意见输出 3.查询项目（默认显示所有项目） 3.选中0个项目 4.点击详情 | 详情页面无数据填充 | PASS
| 4.3.3.S016 | 详细 | system登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击审查意见输出 3.查询项目（默认显示所有项目） 3.选中1个项目 4.点击详情 | 详情页面显示相应信息与返回按钮 | PASS
| 4.3.3.S017 | 详细 | system登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击审查意见输出 3.查询项目（默认显示所有项目） 3.选中多个项目 4.点击详情 | 提示不能同时选中多个项目 | fail
4.3.4 | 4.3.4.S001 | 详细 | system登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击审查意见编辑 3.选中多个项目 4.点击详细 | 提示不能同时选中多个项目 | fail
| 4.3.4.S002 | 详细 | system登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击审查意见编辑 3.选中1个项目 4.点击详细 | 显示项目详细页面与返回按钮 | PASS
| 4.3.4.S003 | 详细 | system登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击审查意见编辑 3.选中0个项目 4.点击详细 | 详细页面无数据填充/提示：请选择项目 | PASS
| 4.3.4.S004 | 查询 | system登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击审查意见编辑 3.点击查询 | 显示所有待审查意见编辑的系统项目 | PASS
| 4.3.4.S005 | 查询 | system登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击审查意见编辑 3.输入项目编号 4.点击查询 | 显示项目编号对应输入项目编号的项目 | PASS
| 4.3.4.S006 | 查询 | system登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击审查意见编辑 3.选择文档状态 4.点击查询 | 显示项目文档状态对应选择文档状态的项目 | PASS
| 4.3.4.S007 | 查询 | system登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击审查意见编辑 3.输入项目编号 4.选择文档状态 5.点击查询 | 显示项目编号对应输入项目编号、文档状态对应选择文档状态的项目 | PASS
| 4.3.4.S008 | 重置 | system登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击审查意见编辑 3.输入项目编号 4.选择文档状态 5.点击重置 | 项目编号、文档均为空 | PASS
| 4.3.4.S009 | 重置 | system登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击审查意见编辑 3.输入项目编号 4.点击重置 | 项目编号、文档均为空 | PASS
| 4.3.4.S010 | 重置 | system登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击审查意见编辑 3.点击重置 | 项目编号、文档均为空 | PASS
| 4.3.4.S011 | 编辑 | system登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击审查意见编辑 3.查询项目 4.选择1个项目 5.点击编辑 6.选择文档接收时间 7.提交1个审查意见 8.点击保存 | 提示：添加成功！ | PASS
| 4.3.4.S012 | 编辑返回 | system登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击审查意见编辑 3.查询项目 4.选择1个项目 5.点击编辑 6.点击返回 | 返回审查意见列表页面 | PASS
| 4.3.4.S013 | 编辑 | system登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击审查意见编辑 3.查询项目 4.选择1个项目 5.点击编辑 6.选择文档接收时间 7.提交多个审查意见 8.点击保存 | 提示：添加成功！ | PASS
| 4.3.4.S014 | 编辑 | system登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击审查意见编辑 3.查询项目 4.选择0个项目 5.点击编辑 | 提示：请选择编辑项目 | PASS
| 4.3.4.S015 | 编辑 | system登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击审查意见编辑 3.查询项目 4.选择多个项目 5.点击编辑 | 提示：请选择一条记录再编辑 | PASS
| 4.3.4.S016 | 删除 | system登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击审查意见编辑 3.查询项目 4.选择多个项目 5.点击删除 | 输入删除密码后删除所选项目 | PASS（可多条删除）
| 4.3.4.S017 | 删除 | system登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击审查意见编辑 3.查询项目 4.选择0个项目 5.点击删除 | 提示：请选择删除项目 | PASS
| 4.3.4.S018 | 删除 | system登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击审查意见编辑 3.查询项目 4.选择1个项目 5.点击删除 | 输入删除密码后删除所选项目 | PASS
| 4.3.4.S019 | 查看 | system登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击审查意见编辑 3.查询项目 4.选择1个项目 5.点击查看 | 显示项目记录返回按钮 | fail
| 4.3.4.S020 | 查看 | system登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击审查意见编辑 3.查询项目 4.选择0个项目 5.点击查看 | 提示：请选择查看项目 | PASS
| 4.3.4.S021 | 查看 | system登录 | 1.点击测试过程管理 2.点击审查意见编辑 3.查询项目 4.选择多个个项目 5.点击查看 | 提示：请选择一条记录 | PASS
测试git的pull

## 任务
功能列表 | 第一轮
接收测试技术文档 | S
提交审查意见 | S
审查意见输出 | S
审查意见编辑 | S